## Dashboard
Vision
Mission |  | Mise en place d'un dashboard décisionelle basée sur la BI
priorties first half | 1 | Autorisation / Accord / Accés au données
| 2 | ETL
| 3 | Dashboarding
priorities secnd half | 1 | Analyse
| 2 | Visaulization & Reporting
| 3 | Prédiction
Timeline and deliverables | [5 empty] | Février |  |  |  | Mars |  |  |  | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet
|  | BIG Deliverable | Activités à faire | Synergie et Coordination | KPI à traçer | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
1 |  | Cahier de charge | Déscription du projet | bar: Février W3 to Février W4
Equipe du projet | bar: Février W3 to Février W4
Contexte du projet | bar: Février W4
Déscription fonctionelle du besoin | bar: Février W4
Sécurité | bar: Mars W1
Budget | bar: Mars W1
Calendrier | bar: Mars W1
2 |  | Acceptation et accord final du projet par le Conseil KPMG | Etablir une stratégie et une vision à long terme | Conseil d'administration / RH / Finance Comptabilité / ITA | Nombre de réunions / Timeline Clair / Guidelines | bar: Mars W1 to Mars W2
|  |  | Gouvernance et aspect juridique du projet | Conseil d'administration / RH / Finance Comptabilité / ITA | bar: Mars W1 to Mars W2
|  |  | Conception de toute la structure IT du projet | ITS / ITA | Schéma global / Design ... | bar: Mars W3 to Mars W4
|  |  | Licences et contrats | ITS / ITA | Logiciels / Platrformes | bar: Avril W1 to Avril W2
3 |  | Processus ETL | Accés aux bases de données | RH / Finance / Comptabilité / Mr Mohamed Lakhther | Accés | bar: Février W4 to Mars W1
|  |  | Maîtrise et compréhension des variables | RH / Finance / Comptabilité | -Comprendre core métiers -Comprendre les variables -Relations entre variables | bar: Mars W1
Formation sur le logiciel ETL | bar: Mars W1 to Mars W2
|  |  | Extraction / Transformation des données | Avec ayoub et Walid | -Data validation / Data cleaning / Data transforming / Data aggregating / Data loading | bar: Mars W2 to Mars W4
|  |  | Loading des données | Ayoub / Walid / ITS | -Crétion de datawarehouse (local) | bar: Mars W4 to Avril W1
4 |  | Datawarehousing | Etablir l'architecture du Datawarehouse | Ayouub / Walid | bar: Avril W1
|  |  | Etablir les relations entre les Key ID | Ayoub | bar: Avril W2 to Avril W3
|  |  | Finalisation de la Datawarehouse | Ayoub / Walid | bar: Avril W2 to Avril W3
5 |  | Analysis , Visualization & Reporting (Analyse Sectorielle) | Comprendre les besoins à analyser de chaque département | RH / Comptabilité / Finance / Bechir | -Besoins identifiés / Variable identifiés | bar: Avril W3
|  |  | Comprendre les ratios par secteur | RH / Comptabilité / Finance / Bechir | -Ratios identifiés / Formules / Variables | bar: Avril W3
|  |  | Analyse | Mehdi / Khalil / Ayoub | Métriques calculées / Distribution de données | bar: Avril W3 to Mai W1
|  |  | Visualization / Dashboarding | Mehdi / Khalil / Ayoub | Graphes / Histogrammes .... | bar: Avril W3 to Mai W1
|  |  | Reporting | Mehdi / Khalil / Ayoub / RH / Comptabilité | Interpreations / Conclusions décisionelles | bar: Mai W2
6 |  | Prédiction | Comprendre les besoins à prédire par chaque secteur | RH / Comptabilité / Finance | Coordination besoin avec technologie disponible / Identification des données historiques / Etude de la fesabilité de la prédiction | bar: Mai W3
|  |  | Identification exacte des métriques à prédire |  | Métiques & variables | bar: Mai W3
|  |  | Identification des modéles à utiliser | Khalil / Mehdi | Logiciels à utiliser / Méthode de prédiction / Compréhension de ma relation entre variables à prédire et variables historiques | bar: Mai W4
|  |  | Construction du modéle | Khalil / Mehdi | Training du modéle / Testing du modéle | bar: Juin W1 to Juin W4
|  |  | Evaluation de la performance du modéle | Khalil / Mehdi | Kappa statistic / Sensitivity & specificity / F-measure / ROC curve / Cross validation / Bootstrap sampling | bar: Juin W1 to Juin W4
|  |  | Amélioration des performances du modéle | Khalil / Mehdi | Tuning / Meta-learning (Bagging / Boosting ) | bar: Juin W1 to Juin W4
29
30
31
32
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64